Приложение №1

к приказу муниципальной бюджетной гимназии №39 г. Орла

от  _14.09.2022г._ № 213-Д

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – гимназии №39 имени Фридриха Шиллера г. Орла в  2023 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1.1. | Организация участия учителей-предметников ОУ в реализации дополнительных профессиональных программах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам: - «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»; - «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах»; - «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике»; - «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»; - «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»; - «ФГОС среднего общего образования: организация и содержание образовательного процесса по информатике»; - «Государственная итоговая аттестация по биологии: содержание и методика подготовки»; - «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»; - «Система подготовки обучающихся к ГИА по географии»; - «Система подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию»; - «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»; - «Современный урок иностранного языка»; - «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков на современном этапе»; - «Проектирование современного урока иностранного языка»; - «Современные технологии развития коммуникативной компетенции учителя иностранных языков». | весь период (в соответствии с планом –графиком ИРО) | # Администрация ОУ |
| 1.2. | Организация и проведение заседаний профессиональных объединений педагогов по вопросам: - изучение статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА в 2022 году; - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - заполнение бланков ответов выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА | в течение учебного года | # Администрация ОУ, руководители НПК и ПМО |
| 1.3. | Участие в диагностиках и мониторингах учебных достижений обучающихся на разных уровнях образования | По отдельному плану проведения независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований | # Администрация ОУ |
| 1.4. | Участие в проводимой профориентационной работе с выпускниками 9-х классов | В течение учебного года | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 1.5. | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ) | в течение учебного года | # ОУ |
| 1.6. | Участие выпускников в школьных репетиционных работах по учебным предметам (очно и дистанционно). | по плану ВСОКО | # ОУ |
| II. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 2.1. | Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2023 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных документов. | По мере необходимости | # Администрация ОУ |
| 2.2. | Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней. | весь период | # Администрация ОУ |
| 2.3. | Определение ответственного за формирование РИС ГИА | октябрь 2022 г. | Администрация ОУ |
| 2.4. | Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников ОУ: досрочный период основной период дополнительный сентябрьский период. | февраль 2023г. – апрель 2023г. | Администрация ОУ |
| 2.5. | Своевременное ознакомление с инструкциями, памятками о правилах проведения ГИА в 2023 году, о порядке проведения ГИА участников ГИА и их родителей (законных представителей). | По мере поступления | Администрация ОУ, классные руководители |
| 2.6. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов | Февраль-апрель 2023г., август 2023г. | Администрации ОУ |
| III. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ: - досрочный период; - основной период; - дополнительный (сентябрьский) период | Февраль – май 2023 г., май – июль 2023 г. сентябрь 2023 г. | # Руководитель ОУ |
| 3.2. | # Оснащение ППЭ видеонаблюдением для проведения ГИА-9, и ППЭ на дому для обучающихся с ОВЗ. | Март – июль 2023 г. | # Администрация ОУ |
| 3.3. | # Оснащение ППЭ ОГЭ - системой видеонаблюдения; -лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии и физики; # - техническими средствами для проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» и по информатике и ИКТ; - картриджами для принтеров, - бумагой для печати экзаменационных материалов. | Февраль – май 2023г., сентябрь 2023г. | # Администрация ОУ, технические специалисты |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению | По отдельному графику | # Администрация ОУ |
| 4.2. | Организация участия в обучении лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: |  |  |
| 4.2.1. | членов ГЭК | март – май 2023 года | # Администрация ОУ |
| 4.2.2. | кандидатов в члены предметных комиссий | январь – апрель 2023 года | # Администрация ОУ |
| 4.2.3. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ | март – май 2023г. | # Администрация ОУ |
| 4.2.4. | кандидатов в общественные наблюдатели | По отдельному графику. | # Администрация ОУ |
|  | Кандидатов в члены ПК: ГИА – 9 ГИА-11 | январь – апрель 2023г.; | # Администрация ОУ |
| 4.2.5. | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ППЭ; участников ГВЭ правилам заполнения бланков ГВЭ и технологии проведения ГВЭ в ППЭ. | весь период | # Администрация ОУ |
| 4.3. | Участие в апробации и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ЕГЭ и ОГЭ. | по отдельному графику | # Администрация ОУ |
| 4.4. | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием и получением сертификата:- - членов ГЭК - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ | февраль – май 2023г. | # Администрация ОО |
| # V. Научно - методическое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Участие в региональных вебинарах по учебным предметам «Анализ результатов ГИА – 2022. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования». | Сентябрь – декабрь 2022г. | # Администрация ОО |
| 5.2. | Участие в методических вебинарах для учителей математики: «Решение уравнений и неравенств повышенной сложности»; «Решение задач с параметром, текстовых нестандартных задач ЕГЭ» | сентябрь – декабрь 2022г., февраль 2023г. | # Администрация ОО |
| 5.3. | Участие в региональных вебинарах для учителей – предметников: - «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития учителей», - «Технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и способы их устранения». | Сентябрь 2022г. – март 2023г. По плану БУ ОО ДПО «ИРО» Сентябрь 2022г. – март 2023г. | # Администрация ОО |
| 5.4. | Участие в заседаниях предметных секций региональных учебно – методических объединений по темам: «Результаты ГИА по учебному предмету в 2022 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ – 2023»; «Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»; «Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам»; «Управление качеством образования на основе результатов ГИА». |  |  |
| 5.5. | Участие в вебинарах ФИПИ, акционерного общества «Издательство «Просвещение» | По отдельному плану | # Администрация ОО |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Сбор и мониторинг информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году в различных формах: - выпускников ОУ текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов. | Сентябрь 2022 года - март 2023 года | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.2. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: а) по обязательным учебным предметам; б) по учебным предметам по выбору. | Ноябрь, декабрь 2022г. Март, апрель 2023г. | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.3. | Подготовка к проведению и участию в ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | В течение учебного года | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.4. | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-11: в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11; в дополнительный (сентябрьский) период. - в ГИА-9: - в досрочный и основной периоды проведения ГИА-9; - в дополнительный (сентябрьский) период. | Не позднее, чем за две недели до даты проведения до 1 февраля 2023г.; Не позднее, чем за две недели до начала дополнительного периода | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.5. | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 6.5.1. | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей -инвалидов и инвалидов. | В течение учебного года | Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.5.2. | подготовка документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебного года | Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.5.3. | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь. | В течение учебного года | Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.5.4. | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 1) выделение специализированных аудиторий, оборудованных средствами видеонаблюдения в режиме офлайн; 2) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 3) организация специального освещения (наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 4) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 5) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 6)увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 7) привлечение ассистентов; 8) организация ППЭ на дому. | в течение года | Администрация ОУ, классные руководители, ОУ (ППЭ на дому) |
| 6.6. | Подготовка информации для внесения данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема». | По отдельному графику | Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.7. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей. | В течение года | Администрация ОУ |
| 6.8. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | По единому расписанию | # Администрация ОУ, классные руководители, учителя - предметники |
| 6.9. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах | По единому расписанию | # Администрация ОУ, классные руководители, учителя - предметники |
| 6.10. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: |  |  |
| 6.10.1. | Тестирование системы видеонаблюдения | Не позднее чем за две недели до начала основного периода ГИА, досрочного и дополнительного. | # Руководитель ОУ, руководитель ППЭ, технический специалист |
| 6.10.2. | Проверка работоспособности металлодетектора. |  |  |
| 6.10.3. | Мониторинг оснащенности ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ. |  |  |
| 6.10.4. | Мониторинг оснащенности ППЭ для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). |  |  |
| 6.10.5. | Мониторинг оснащенности ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей (аудирование). |  |  |
| 6.10.6. | Мониторинг оснащенности ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ. |  |  |
| 6.10.7. | Мониторинг оснащенности ППЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике и химии. |  |  |
| 6.11. | Проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором. | Май – июль 2023г., сентябрь 2023г. | Администрация ОУ, классные руководители |
| 6.12. | Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числе после подачи апелляций). |  |  |
| 6.12.1. | Организация ознакомления с результатами итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числе после подачи апелляций) | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | Администрация ОУ, классные руководители |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов. |  |  |  |
| 7.1. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА. | В течение учебного года | Администрация ОУ, технический специалист |
| 7.2. | Организация пропускного режима в ППЭ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет» | В период проведения ГИА | Руководитель ОУ, руководитель ППЭ |
| 7.3. | Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА. | В период проведения ГИА | Руководитель ОУ, руководитель ППЭ, технический специалист |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 8.1. | # Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. | # По графику Рособрнадзора | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 8.2. | # Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА | # В течение учебного года | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 8.3. | # Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ ЕГЭ, ГВЭ в 2023 году | # Сентябрь 2022г. – август 2023г. | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 8.4. | # Размещение информации и материалов о подготовке и проведении ГИА -11 на официальном сайтаеОУ, в том числе: | # В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 | # Администрация ОУ, классные руководители, ответственный за ведение сайта |
|  | # о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) |  |  |
|  | # о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года) |  |  |
|  | # о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |
|  | # о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |  |  |
|  | # о сроках проведения ГИА-11 |  |  |
|  | # о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  |  |
| 8.5. | # Размещение информации и материалов о подготовке и проведении ГИА -9 на официальном сайте ОУ, в том числе: | # В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | # Администрация ОУ, классные руководители, ответственный за ведение сайта |
|  | # о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку |  |  |
|  | # о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 |  |  |
|  | # о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 |  |  |
|  | # о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 |  |  |
|  | # о сроках проведения ГИА-9 |  |  |
|  | # о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  |  |
| 8.6. | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников ОО, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2023 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, листы информирования, телефоны «горячих линий»). | В течение учебного года | # Администрация ОУ, классные руководители, ответственный за ведение сайта |
| 8.7. | Организация участия в проведении региональных/муниципальных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2023 году, организация школьных | По отдельному графику | # Администрация ОУ, классные руководители |
| 8.8. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников. | В течение учебного года | # Администрация ОУ, классные руководители, ответственный за ведение сайта |
| 8.9. | Организация сопровождения психолого – педагогической поддержки участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА, их родителей (законных представителей) | В течение учебного года | # Администрация ОУ, классные руководители, педагог - психолог |
| 8.10. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2023 году, в том числе: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА. | В течение учебного года | # Администрация ОУ, классные руководители, ответственный за ведение сайта |
| IХ. Контроль за организацией и проведением ГИА. |  |  |  |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) работа сайта ОУ по информационной работе о проведении ГИА; 2) оформление информационных стендов в ОУ; 3) организация общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа школьных «горячих линий». | В течение учебного года | # Администрация ОУ, классные руководители, ответственный за ведение сайта |
| 9.2. | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: |  |  |
| 9.2.1. | Контроль за подготовкой выпускников 9 ит11 классов ОУ к проведению ГИА: 1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для сдачи ГИА; 2) посещение администрацией ОУ уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности школьных научно-методических кафедр и методических объединений вопросов подготовки к ГИА; 4) мониторинг индивидуальных консультаций обучающихся, проводимых учителями-предметниками; 5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОУ. | В течение учебного года | Администрация гимназии, руководители НМК, МО |
| 9.2.2. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: 1) проверка наличия необходимых документов; 2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи). | В период проведения ГИА | Администрация ОУ, технический специалист |
| 9.2.3. | Контроль за своевременным и качественным внесением ответственными лицами ОУ сведений в РИС ГИА (проверка корректности внесенных данных, соответствие персональным данным участников ГИА, лиц, привлекаемых к проведению ГИА). | В соответствии с графиком | Администрация ОУ, технический специалист |
| X. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году |  |  |  |
| 10.1. | Мониторинг результатов ЕГЭ и ГВЭ выпускников 2023 года, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и награжденных медалью «За особые успехи в учении»: - анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по обязательным учебным предметам - уточнение итогового списка. | Июль – август 2023г. | Администрация ОУ, классные руководители |
| 10.2. | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА. | Июль – август 2023г. | Администрация ОУ, классные руководители, учителя - предметники |
| 10.3. | Обсуждение на педагогическом совете вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2023 году | Август 2023г. | Администрация ОУ, классные руководители, , руководители НМК, МО, учителя - предметники |
| 10.4. | Мониторинг занятости обучающихся, не получивших аттестат об уровне образования. | Сентябрь-октябрь 2023г. | Администрация ОУ, классные руководители |